## Planilha1
Projeto E-commerce
[7 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02 | [6 empty] | 2024-12-09 | [6 empty] | 2024-12-16 | [6 empty] | 2024-12-23 | [6 empty] | 2024-12-30 | [6 empty] | 2025-01-06 | [6 empty] | 2025-01-13 | [6 empty] | 2025-01-20 | [6 empty] | 2025-01-27 | [6 empty] | 2025-02-03 | [6 empty] | 2025-02-10 | [6 empty] | 2025-02-17 | [6 empty] | 2025-02-24 | [6 empty] | 2025-03-03 | [6 empty] | 2025-03-10
Data Início | 2024-11-25 | Etapas do projeto | time axis 2024-11-25 to 2025-03-16
Data Atual | 2024-11-27 | Etapa | Responsável | Inicio | Fim | Progresso | time axis 2024-11-25 to 2025-03-16
Data Final | 2025-03-25 | Documento de Requisitos
|  | Entrevista | Isabela | 2024-11-25 | 2024-12-01 | 75% | bar: 2024-11-25 to 2024-12-01
|  | Definição de escopo | Cauã | 2024-12-05 | 2024-12-11 | bar: 2024-12-05 to 2024-12-11
|  | Casos de uso | Eduardo | 2024-12-12 | 2024-12-19 | bar: 2024-12-12 to 2024-12-19
|  | Definição de fluxos | Lucas | 2024-12-20 | 2024-12-27 | bar: 2024-12-20 to 2024-12-27
|  | Diagrama de classes | Petrus | 2025-01-03 | 2025-01-10 | bar: 2025-01-03 to 2025-01-10
|  | Wire Frame | Joaz | 2025-01-11 | 2025-01-18 | bar: 2025-01-11 to 2025-01-18
Catálogo de Produtos
|  | instalação DB Server | Isabela | 2025-01-19 | 2025-01-20 | bar: 2025-01-19 to 2025-01-20
|  | conexão ao DB | Cauã | 2025-01-20 | 2025-01-21 | bar: 2025-01-20 to 2025-01-21
|  | Funcionalidade de compra | Eduardo | 2025-02-03 | 2025-02-07 | bar: 2025-02-03 to 2025-02-07
|  | Adaptação | Lucas | 2024-03-06 | 2025-03-09 | bar: 2025-03-06 to 2025-03-09
|  | Sincronização ao DB | Petrus | 2025-02-02 | 2025-02-03 | bar: 2025-02-02 to 2025-02-03
|  | GUI | Joaz | 2025-02-04 | 2025-02-09 | bar: 2025-02-04 to 2025-02-09
Carrinho de Compra
|  | função adicionar ao carrinho | Isabela | 2025-02-10 | 2025-02-12 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-12
|  | Geração de lista_carrinho | Cauã | 2025-02-13 | 2025-02-14 | bar: 2025-02-13 to 2025-02-14
|  | Sincronizar com DB | Eduardo | 2025-02-15 | 2025-02-16 | bar: 2025-02-15 to 2025-02-16
|  | Opção de pagamento | Lucas | 2025-02-17 | 2025-02-17 | bar: 2025-02-17
Checkout e Pagamento
|  | Processar compra | Isabela | 2025-02-25 | 2025-03-01 | bar: 2025-02-25 to 2025-03-01
|  | Confirmação e-mail | Cauã | 2025-03-06 | 10/03/20255 | bar: 2025-03-06 to 2025-03-10
|  | formas de pagamento | Eduardo | 2025-02-18 | 2025-02-24 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-24
|  | Confirmação de compra | Lucas | 2025-03-02 | 2025-03-05 | bar: 2025-03-02 to 2025-03-05
Painel de Administração
|  | adicionar/remover/editar_prod e preço | Isabela | 2025-01-22 | 2025-01-26 | bar: 2025-01-22 to 2025-01-26
|  | GUI | Cauã | 2025-03-06 | 2025-03-08 | bar: 2025-03-06 to 2025-03-08
|  | Sincronizar com DB | Eduardo | 2025-01-27 | 2025-02-01 | bar: 2025-01-27 to 2025-02-01
Responsividade e SEO
|  | Otimização | Isabela | 2025-03-10 | 2025-03-16 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-16
|  | Classificada em motores de busca | Cauã | 2025-03-10 | 2025-03-14 | bar: 2025-03-10 to 2025-03-14